## RUMUSAN RISIKO
RUMUSAN PENTAKSIRAN RISIKO PENERAJU PROSES (SOKONGAN - JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)
BIL | KOD PROSEDUR | NAMA PROSEDUR | KEPUTUSAN RISIKO |  |  | JUMLAH
|  |  | T | S | R
1 | UPM/SOK/JINM/P001 | PROSEDUR PENGURUSAN KERJASAMA JARINGAN INDUSTRI | 1 | 6 | 0 | 7
2 | UPM/SOK/JINM/P002 | PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN JARINGAN KOMUNITI | 5 | 9 | 10 | 24
| JUMLAH |  | 6 | 15 | 10 | 31

## P001
BORANG PENTAKSIRAN RISIKO
| Proses (Perkhidmatan Utama / Sokongan / Operasi Perkhidmatan Sokongan) : |  | SOKONGAN
| Peneraju Proses : |  | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) |  |  |  |  | Nota **: Warnakan mengikut Tahap Risiko
| Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB): |  | TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) | [5 empty] | : Risiko Rendah ( R )
| Pusat Tanggungjawab (PTJ): |  | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) | [5 empty] | : Risiko Sederhana ( S )
| Tarikh: |  | 16 MAC 2017 | [5 empty] | : Risiko Tinggi ( T )
Nota*: Rujuk Matriks Penilaian Risiko
NAMA DAN KOD PROSEDUR : |  |  | PROSEDUR PENGURUSAN KERJASAMA JARINGAN INDUSTRI (UPM/SOK/JINM/P001)
BIL. | Identifikasi Risiko |  |  |  |  | Penyataan Risiko Secara Mudah (Sebelum Tindakan) * |  |  | Strategi Tindakan | Penyataan Risiko Secara Mudah (Selepas Tindakan)*
| Langkah dalam prosedur | Risiko yang Dikenal pasti | Punca/Sumber Risiko | Kesan Risiko | Kawalan Sedia Ada | Keterukan | Kemungkinan | Tahap** |  | Keterukan | Kemungkinan | Tahap
1 | 7.2 | Perancangan melalui roadshow lewat diadakan di PTJ | Jumlah PTJ terlalu banyak. | Pencapaian PTJ tidak memenuhi pledge yang dijanjikan. | * Roadshow. * Laporan pencapaian sukuan PTJ. | 4 | 3 | 12 (S) | * Perancangan jadual roadshow yang berkesan iaitu selewat-lewatnya 28 Februari setiap tahun. * Mengesahkan tarikh roadshow sebelum 31 Disember setiap tahun.
2 | 7.3 | Maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem ICRIS atau draf MoU/MoA tidak lengkap. | Pegawai tidak faham proses pelaporan. | Proses pengesahan maklumat mengambil masa. | * Taklimat ICRIS dua kali setahun. * Roadshow. * Surat makluman pelaporan. | 4 | 4 | 16 (T) | Mengenal pasti kumpulan sasaran yang tidak memberi kerjasama untuk menghadiri roadshow dan taklimat ICRIS.
3 | 7.4 | Kesukaran membuat capaian kepada pangkalan data kepakaran penyelidik UPM oleh staf UPM/industri | Sistem sedia ada tidak memenuhi kehendak semasa staf/industri. | Kesukaran menyuai padan bidang kepakaran penyelidik UPM dengan kehendak/ keperluan industri. | * KM Portal. * Laman web PTJ. * Prospektus kepakaran/ bidang. * CV online. * Jurnal online. | 2 | 3 | 6 (S)
4 | 7.6 | Proses penyediaan dokumen perjanjian yang mengambil masa dan melibatkan pihak berkuasa universiti (JPU/JKTK /LPU) | * Kompetensi staf yang menyediakan dokumen perjanjian. * Kekangan dan keutamaan penyediaan semakan dokumen. * Terlalu banyak proses kelulusan dan keputusan di setiap peringkat (PUU/JPU/ JKTK /LPU). | * industri hilang minat untuk meneruskan kerjasama * PTJ hilang peluang untuk mendapatkan jaringan kerjasama industri. | * dokumen perjanjian penyelidikan tidak perlu mendapat kelulusan JKTK dan LPU. | 3 | 3 | 9 (S) | * Memberikan latihan yang berkaitan kepada staf terlibat dengan penyediaan dokumen perjanjian. * Mencadangkan supaya dokumen perjanjian JINM diselaraskan seperti dokumen perjanjian penyelidikan yang tidak perlu mendapat kelulusan JKTK dan LPU.
5 | 7.8 | Proses menentukan masa aktiviti | *Keadaan ekonomi semasa. *Perubahan strategi/ keutamaan industri. | *Aktiviti tidak dapat dijalankan. | *dokumen perjanjian. | 5 | 1 | 5 (S) | *Mengambil tindakan undang-undang.
6 | 7.9 | PTJ tidak mencapai KPI/ Pledge yang ditetapkan pada setiap sukuan. | *Semua di atas. | *Semua diatas. | *Semua diatas. | 4 | 3 | 12 (S) | *Mesyuarat JKJIM setiap sukuan untuk menyemak semula pencapaian KPI dan Pledge.
7 | 7.1 | Maklumat yang dilaporkan dalam ICRIS tidak tepat. | *Pegawai tidak faham proses pelaporan. | *Analisis yang disediakan diragui kesahihannya. | *Audit data diperingkat PTJ pada setiap sukuan (4 kali setahun). *Surat/emel makluman kepada pensyarah. *Mesyuarat penelitian data diperingkat TNC(JINM). *Anugerah JINM untuk projek/PTJ terbaik berdasarkan laporan ICRIS. * Laporan pencapaian PTJ dalam Mesyuarat JKJIM. | 4 | 3 | 12 (S) | *Adakan bengkel/ taklimat/ khusus untuk golongan sasaran. *Adakan bimbingan peribadi (Personal Coaching) untuk Pensyarah yang memerlukan. *Adakan kempen kesedaran terhadap keperluan ICRIS. *Wajibkan agenda JINM dalam mesyuarat PTJ/ Fakulti.

## P002
BORANG PENTAKSIRAN RISIKO
| Proses (Perkhidmatan Utama / Sokongan / Operasi Perkhidmatan Sokongan) : |  | SOKONGAN
| Peneraju Proses : |  | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) |  |  |  |  | Nota **: Warnakan mengikut Tahap Risiko
| Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB): |  | TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) | [5 empty] | : Risiko Rendah ( R )
| Pusat Tanggungjawab (PTJ): |  | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) | [5 empty] | : Risiko Sederhana ( S )
| Tarikh: |  | 20 JUN 2017 | [5 empty] | : Risiko Tinggi ( T )
Nota*: Rujuk Matriks Penilaian Risiko
NAMA DAN KOD PROSEDUR : |  |  | PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN JARINGAN KOMUNITI (UPM/SOK/JINM/P002)
BIL. | Identifikasi Risiko |  |  |  |  | Penyataan Risiko Secara Mudah (Sebelum Tindakan) * |  |  | Strategi Tindakan | Penyataan Risiko Secara Mudah (Selepas Tindakan)*
| Langkah dalam prosedur | Risiko yang Dikenal pasti | Punca/Sumber Risiko | Kesan Risiko | Kawalan Sedia Ada | Keterukan | Kemungkinan | Tahap** |  | Keterukan | Kemungkinan | Tahap
A. JARINGAN KOMUNITI YANG DIRANCANG
1 | 6.2 | Maklumat projek berkaitan komuniti tiada/kurang tepat | Tidak semua perancangan program/projek/aktiviti di peringkat PTJ dilaporkan. | Rekod pelaporan tidak dapat dikemaskini dengan baik. Tidak mencapai KPI Universiti (komuniti). | Mesyuarat di peringkat PTJ/JINM mengikut tempoh setiap sukuan. | 3 | 5 | 15(T) | 1) Adakan pemantauan (email/mesyuarat/surat) secara berkala di PTJ sebelum pelaporan ke urusetia. 2) Mengadakan jerayawara di setiap PTJ.
2 | 6.3 | Aktiviti yang dirancang tidak menepati keperluan universiti dan negara | Kurang kefahaman matlamat universiti dan tidak memahami Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Jaringan Komuniti (UPM/SOK/JINM/P002) / Garis Panduan Komuniti (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) yang telah disediakan. | Tidak mencapai KPI Universiti (komuniti) iaitu 60% perlu memenuhi intervensi permasalahan sosial seperti di dalam Garis Panduan (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) dan Framework Industry and Community. | Aktiviti yang dikenalpasti mendapat pengesahan daripada Ketua PTJ. | 2 | 2 | 4(R ) | Rujuk kepada Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Jaringan Komuniti (UPM/SOK/JINM/P002), Garis Panduan (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) dan Framework Industry and Community yang disediakan.
3 | 6.6 | Aktiviti yang dijalankan tidak berkesan. | 1) Campur tangan pihak luar yang diluar kawalan PTJ (komuniti setempat/agensi) 2) Kurang mendapat komitmen daripada komuniti setempat/agensi | Reputasi PTJ/UPM terjejas dan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. | Tiada | 2 | 3 | 6(S) | Kenalpasti semua agensi yang terlibat pada peringkat awal dan menjelaskan peranan masing-masing secara jelas (TOR).
4 | 6.7 | Program atau aktiviti tidak dapat dijalankan | -Kewangan -Sumber manusia/kepakaran -Teknikal -Persekitaran yang kurang kondusif | Reputasi PTJ terjejas dan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. | Tiada | 2 | 3 | 6(S) | Perancangan perlu mengambilkira "back-up plan".
5 | 6.7 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Penilaian tidak dilakukan | Objektif program tidak dapat dicapai dan tidak mendapat maklumbalas daripada komuniti | Borang OMR Maklumbalas penilaian program/projek/aktiviti atau borang penilaian yang disediakan oleh PTJ | 2 | 3 | 6(S) | Tiada
6 | 6.7 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Analisis tidak dilakukan | Objektif program tidak dapat dicapai dan tidak mendapat maklumbalas daripada komuniti | Melakukan analisis terhadap program yang dilaksanakan | 1 | 2 | 2(R) | Tiada
7 | 6.8 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Laporan tidak lengkap PYB tidak kompetens menggunakan sistem ICRIS | KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Pemantauan laporan melalui Sistem ICRIS | 1 | 2 | 2(R) | Pensyarah/urusetia PTJ baru wajib ikuti slot pengurusan data dan maklumat (Sistem ICRIS/KM Portal)
8 | 6.9 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | 1) PTJ tidak maklum dengan aktiviti yang dijalankan. 2) Laporan tidak disemak di peringkat PTJ sebelum disahkan | Laporan tidak lengkap dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai. | Pemantauan laporan melalui Sistem ICRIS | 1 | 2 | 2(R) | Tiada
9 | 6.1 | Data lambat disahkan | Laporan lambat diinput di dalam sistem ICRIS | Data lambat disahkan di peringkat PTJ dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 4 | 4 | 16 (T) | 1) Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll). 2) Pemantauan susulan terhadap perlaksanaan aktiviti di peringkat urusetia PTJ.
10 | 6.12 | Ketua projek tidak mengambil tindakan | Tindakan di saat akhir | Tiada markah SKT dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 3 | 4 | 12 (S ) | 1) Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll). 2) Pemantauan susulan terhadap perlaksanaan aktiviti di peringkat urusetia PTJ.
11 | 6.13 | KPI PTJ/Universiti tidak dapat dicapai | Laporan tiada tindakan pembetulan/penambahbaikan | 1) Data tidak dijana dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai 2) KPI dan markah SKT tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 4 | 4 | 16 (T) | Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll)
12 | 6.14 | Rekod tidak dapat dirujuk | Fail tidak diselenggara | Tadbir urus PTJ terjejas | PYB di PTJ | 1 | 2 | 2(R) | Tiada
B. PERMOHONAN DARIPADA PIHAK KOMUNITI/PTJ
1 | 6.2 | Aktiviti yang dijalankan tidak memenuhi keperluan PTJ/Universiti. | Tidak menggunakan borang senarai semak dan tidak merujuk kepada Garis Panduan Komuniti (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) | Aktiviti yang dilaksanakan tidak memberi impak kepada kumpulan sasaran dan universiti. | Senarai Semak Jaringan Komuniti (SOK/JINM/SS01/JARINGAN KOMUNITI) | 3 | 3 | 9 (S) | Permohonan daripada pihak komuniti/PTJ perlu disemak menggunakan Senarai Semak Jaringan Komuniti (SOK/JINM/SS01/JARINGAN KOMUNITI)
2 | 6.5 | Aktiviti yang dirancang tidak menepati keperluan universiti dan negara | Kurang kefahaman matlamat universiti dan tidak memahami Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Jaringan Komuniti (UPM/SOK/JINM/P002) / Garis Panduan Komuniti (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) yang telah disediakan. | Tidak mencapai KPI Universiti (komuniti) iaitu 60% perlu memenuhi intervensi permasalahan sosial seperti di dalam Garis Panduan (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) dan Framework Industry and Community. | Aktiviti yang dikenalpasti mendapat pengesahan daripada Ketua PTJ. | 2 | 2 | 4(R ) | Rujuk kepada Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Jaringan Komuniti (UPM/SOK/JINM/P002), Garis Panduan (SOK/JINM/GP02/ JARINGAN KOMUNITI) dan Framework Industry and Community yang disediakan.
3 | 6.8 | Aktiviti yang dijalankan tidak berkesan. | 1) Campur tangan pihak luar yang diluar kawalan PTJ (komuniti setempat/agensi) 2) Kurang mendapat komitmen daripada komuniti setempat/agensi | Reputasi PTJ/UPM terjejas dan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. | Tiada | 2 | 3 | 6(S) | Kenalpasti semua agensi yang terlibat pada peringkat awal dan menjelaskan peranan masing-masing secara jelas (TOR).
4 | 6.9 | Program atau aktiviti tidak dapat dijalankan | -Kewangan -Sumber manusia/kepakaran -Teknikal -Persekitaran yang kurang kondusif | Reputasi PTJ terjejas dan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. | Tiada | 2 | 3 | 6(S) | Perancangan perlu mengambilkira "back-up plan".
5 | 6.9 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Penilaian tidak dilakukan | Objektif program tidak dapat dicapai dan tidak mendapat maklumbalas daripada komuniti | Borang OMR Maklumbalas penilaian program/projek/aktiviti atau borang penilaian yang disediakan oleh PTJ | 2 | 3 | 6(S) | Tiada
6 | 6.9 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Analisis tidak dilakukan | Objektif program tidak dapat dicapai dan tidak mendapat maklumbalas daripada komuniti | Melakukan analisis terhadap program yang dilaksanakan | 1 | 2 | 2(R) | Tiada
7 | 6.1 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | Laporan tidak lengkap PYB tidak kompetens menggunakan sistem ICRIS | KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Pemantauan laporan melalui Sistem ICRIS | 1 | 2 | 2(R) | Pensyarah/urusetia PTJ baru wajib ikuti slot pengurusan data dan maklumat (Sistem ICRIS/KM Portal)
8 | 6.11 | Keberkesanan program tidak dapat diukur | 1) PTJ tidak maklum dengan aktiviti yang dijalankan. 2) Laporan tidak disemak di peringkat PTJ sebelum disahkan | Laporan tidak lengkap dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai. | Pemantauan laporan melalui Sistem ICRIS | 1 | 2 | 2(R) | Tiada
9 | 6.12 | Data lambat disahkan | Laporan lambat diinput di dalam sistem ICRIS | Data lambat disahkan di peringkat PTJ dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 4 | 4 | 16 (T) | 1) Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll). 2) Pemantauan susulan terhadap perlaksanaan aktiviti di peringkat urusetia PTJ.
10 | 6.14 | Ketua projek tidak mengambil tindakan | Tindakan di saat akhir | Tiada markah SKT dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 3 | 4 | 12 (S ) | 1) Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll). 2) Pemantauan susulan terhadap perlaksanaan aktiviti di peringkat urusetia PTJ.
11 | 6.15 | KPI PTJ/Universiti tidak dapat dicapai | Laporan tiada tindakan pembetulan/penambahbaikan | 1) Data tidak dijana dan KPI di PTJ/Universiti tidak dicapai 2) KPI dan markah SKT tidak dicapai | Sistem ICRIS Notifikasi Email kepada PYB | 4 | 4 | 16 (T) | Tingkatkan pemantauan (email/telefon/surat/dll)
12 | 6.16 | Rekod tidak dapat dirujuk | Fail tidak diselenggara | Tadbir urus PTJ terjejas | PYB di PTJ | 1 | 2 | 2(R) | Tiada